|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ Директор ГУО «Вилейский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.С. Клемячиц«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации программы внедрения инновационного проекта

**«Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития»**

в 2021/2022 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма определения результатов работы |
| 1 | Заседание педагогического совета «Анализ деятельности ЦКРОиР за 2020/2021 учебный год. Определение приоритетных направлений деятельности в 2021/2022 учебном году» | август  | Клемячиц С.С., Ардяко О.А. | Выписка их протокола педсовета, приказ об утверждении решений педсовета |
| 2 | Издание приказа о продолжении инновационной деятельности в 2021/2022 ученом году | август | Клемячиц С.С. | Приказ |
| 3 | Включение дополнительных материально-технических ресурсов для обеспечения реализации процесса инновационной деятельности  | в течение года  | Клемячиц С.С. | приобретение брошюровщика, флипчата...  |
| 4 | Проведение родительского собрания с целью информирования родителей о целях и задачах проекта в 2021/2022 учебном году | август | Ардяко О.А. | Протокол собрания |
| 5 | Внесение мероприятий по внедрению инновации в годовой план центра | август | Клемячиц С.С., Ардяко О.А. | Годовой план |
| 6 | Корректировка календарного плана инновационной деятельности на 2021/2022 ученый год  | Август- сентябрь | Клемячиц С.С., Ардяко О.А. | Календарный план |
| 7 | Корректировка программы психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности | Август – сентябрь  | Филистович Н.М. | Программа  |
| 8 | Корректировка планов инклюзивных мероприятий в рамках работы методической мастерской   | Август – сентябрь  | Члены инновационной площадки | Планы мероприятий  |
| 9 | Разработка индивидуальных планов на 2021/2022 ученый год  | сентябрь | Члены инновационной деятельности | Индивидуальные планы |
| 10 | ***Подготовка и проведение инклюзивных мероприятий для обучающихся:*** |
| 10.1 | Экскурсия в филиал «Вилейский хлебозавод Борисовхлебпром»  | сентябрь | Боровая Т.И. | Сценарии и конспекты мероприятий Сценарии и конспекты мероприятий |
| 10.2 | Фольклорный праздник «Богач» | октябрь | Кажуро О.В. |
| 10.3 | Прогулка – поиск «Операция «клад» | октябрь | Квачёнок В.Л. |
| 10.4 | Подготовка выставки и творческого номера к областному фестивалю «Зажги свою звезду» | октябрь | Боровая Т.И.,Ардяко О.А. |
| 10.5 | Инклюзивный модный показ (по плану ДЦРР)  | ноябрь | Кажуро О.В. |
| 10.6 | Мероприятия в рамках благотворительной акции «Вместе к инклюзии», приуроченной к Международному Дню инвалидов  | ноябрь | Хотянович С.В. |
| 10.7 | Инклюзивная мастерская «У Снегурочки» | декабрь | Кваченок В.Л. |
| 10.8 | Новогодний утренник “Зимние чудеса”  | декабрь | Боровая Т.И.,Ардяко О.А. |
| 10.9 | Игра-эстафета «Прогулка по зоопарку» | январь | Илькевич С.Р. |
| 10.10 | Фольклорный праздник “Гуканне вясны” | февраль | Кажуро О.В. |
| 10.11 | Инклюзивная мастерская «У Мартинки» | март | Боровая Т.И. |
| 10.12 | Районные спортивные соревнования «Постоять за себя, поддержать другого» | март | Илькевич С.Р.Хотянович С.В. |
| 10.13 | Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, девочки!»  | март | Кажуро О.В. |
| 10.14 | Инклюзивный кукольный театр (совместно с обучающимися ГУО «Средняя школа №1 г.Вилейки») | сентябрь-апрель | Кваченок В.Л.,Кажуро О.В.,Илькевич С.Р. |
| 10.15 | Итоговое театрализованное представление для воспитанников ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Вилейки», родителей | апрель | Кваченок В.Л.,Кажуро О.В.,Илькевич С.Р. |  |
| 11 | ***Подготовка и проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся:*** |
| 11.1 | Привлечение родителей к участию в организации экскурсий с обучающимися ЦКРОиР | постоянно | Хотянович С.В. | Сценарии мероприятий |
| 11.2 | Организация выставки — конкурса «Мельница осени» | сентябрь- октябрь  | Ардяко О.А., Боровая Т.И. |
| 11.3 | Мастер-класс, приуроченный ко Дню Матери «Мамина мастерская» (мастера – родители детей с инвалидностью) | октябрь | Хотянович С.В. | Сценарии мероприятий  |
| 11.4 | Цикл тренинговых занятий «Три стула нашего «Я» | ноябрь, февраль, апрель | Филистович Н.М.Хотянович С.В. |
| 11.5 | Спортивные соревнования «Постоять за себя, поддержать другого» | март | Илькевич С.Р.Хотянович С.В. |
| 11.6 | Мероприятия в рамках благотворительной акции «Вместе к инклюзии», приуроченной к Международному Дню инвалидов  | декабрь | Хотянович С.В. |
| 11.7 | Мастер-класс «Новогодняя сказка» (дистанционно) | Декабрь | Хотянович С.В. |
| 11.8 | Конкурс презентаций «Один выходной из жизни моей семьи»  | Январь | Хотянович С.В. |
| 11.9 | Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, девочки!»  | март | Кажуро О.В. |
| 11.10 | Итоговое театрализованное представление для воспитанников ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Вилейки», родителей | апрель | Кваченок В.Л.,Кажуро О.В.,Илькевич С.Р. |
| 12 | ***Подготовка и проведение мероприятий для педагогов:*** |
| 12.1 | Цикл тренинговых занятий «Я человек, который…» | октябрь, январь | Филистович Н.М. | Сценарии мероприятий  |
| 12.2 | Творческая мастерская по изготовлению театральной атрибутики | ноябрь | Ардяко О.А,Боровая Т.И. |
| 12.3 | Спортивные соревнования «Постоять за себя, поддержать другого» | ноябрь | Ардяко О.А,Хотянович С.В. |
| 12.4 | Инклюзивная мастерская «У Снегурочки» | декабрь | Боровая Т.И. |
| 12.5 | Инклюзивная мастерская «У Мартинки» | март | Кваченок В.Л. |
| 12.6 | Круглый стол «Взаимодействие – путь к инклюзии» | март | Ардяко О.А,Филистович Н.М. |
| 12.7 | Совместная подготовка кукольных спектаклей: выбор сценария, репетиции, подбор и изготовление декораций…)  совместно с обучающимися ГУО «Средняя школа №1 г.Вилейки» | сентябрь-апрель | Участники инновационной деятельности |
| 12.8 | Итоговое театрализованное представление для воспитанников ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г.Вилейки», родителей | апрель | Кваченок В.Л.,Кажуро О.В.,Илькевич С.Р. |
| 13 | Тематический педагогический совет «Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития» | январь | Ардяко О.А. | Протокол  |
| 14 | Организация постоянно-действующего рефлексивного семинара-практикума «Внедрение модели формирования толерантности участников образовательного процесса через организацию продуктивного взаимодействия с детьми с особенностями психофизического развития» | 1 раз в четверть | Ардяко О.А., Филистович Н.М. | Материалы семинара  |
| 15 | Организация творческого взаимодействия участников проекта  | в течение года | Ардяко О.А., Филистович Н.М |  |
| 16 | Организация мониторинга по теме инновации | Март-апрель  | Ардяко О.А., Филистович Н.М | Материалы диагностики |
| 17 | Анализ результатов мониторингов:- уровня сформированности толерантности у педагогов и родителей, включаемых в инновационную деятельность.- Анализ сформированности навыков социального взаимодействия у детей с ОПФР | апрель | Ардяко О.А., Филистович Н.М | Аналитическая информация |
| 18 | Анализ педагогической деятельности педагогов- участников Проекта. Составление отчетов участниками инновационной деятельности | апрель | Участники инновационной деятельности | Отчеты, сценарии и конспекты мероприятий |
| 19 | Анализ результатов реализации инновационного проекта в учреждении образования  | Апрель-май | Клемячиц С.С.,Ардяко О.А.Филистович Н.М. | Справка  |
| 20 | Подготовка аналитического доклада и комплекса материалов по итогам инновационной деятельности.  | Май  | Клемячиц С.С.,Ардяко О.А.Филистович Н.М. | Аналитический доклад, материалы |
| 21 | Разработка методических рекомендаций «Организация инклюзивных форм работы в условиях центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» | Май -июнь | Клемячиц С.С.,Ардяко О.А.Филистович Н.М. | Методические рекомендации  |
| 22 | Составление сборника сценариев инклюзивных мероприятий (для обучающихся с ТМН, их законных представителей, педагогов). | Май -июнь | Клемячиц С.С.,Ардяко О.А.Филистович Н.М. | Сборник мероприятий |
| 23 | Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в своем коллективе | май | Клемячиц С.С., Ардяко О.А. | Материалы педсовета  |
| 24 | Информирование законных представителей о результатах инновационной деятельности | май | Ардяко О.А. | Протокол  |
| 25 | Трансляция педагогического опыта на районных методических объединениях, семинарах | В течение года | Участники инновационной деятельности | Выступления, доклады  |
| 25 | Трансляция педагогического опыта в периодических изданиях | В течение года | Участники инновационной деятельности | Публикации  |

Заместитель директора по основной деятельности О.А.Ардяко